## Sheet1
Phase | Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names
1 | Specyfikacja wymagań |  |  |  | Wszyscy
1 | Struktura podziału prac (WBS) |  |  |  | Wszyscy
1 | Wycena Delphi |  |  |  | Wszyscy
1 | Stworzenie designu |  |  |  | Wszyscy
1 | Postawienie serwera |  |  |  | Igor Bębenek
1 | Utworzenie repozytorium |  |  |  | Igor Bębenek
1 | Stworzenie szkicu projektu |  |  |  | Wszyscy
2 | Utworzenie i konfiguracja bazy danych |  |  |  | Sebastian Marcinowski
2 | Stworzenie struktury ASP.NET Core |  |  |  | Illia Karmazin
2 | Stworzenie funkcji API |  |  |  | Illia Karmazin
2 | Integracja API z XML |  |  |  | Sebastian Marcinowski
2 | Wdrożenie obsługi QR kodów |  |  |  | Illia Karmazin
3 | Wdrożenie uwierzytelniania LDAP/LDAPS |  |  |  | Łukasz Watral
3 | Konfiguracja SSL/TLS, DPAPI, SQLCipher |  |  |  | Łukasz Watral
3 | Mechanizmy bezpieczeństwa dla API |  |  |  | Łukasz Watral
4 | Konfiguracja Github Actions |  |  |  | Igor Bębenek
4 | Przygotowanie Docker |  |  |  | Igor Bębenek
4 | Stworzenie struktury Frontend |  |  |  | Wszyscy
4 | Integracja API z Frontendem |  |  |  | Wszyscy
4 | Stworzenie komponentów Frontend |  |  |  | Wszyscy
5 | Testowanie i debugowanie |  |  |  | Wszyscy
5 | Przygotowanie do wdrożenia |  |  |  | Wszyscy
5 | Wdrożenie i wsparcie |  |  |  | Wszyscy
1 | Przygotowania wstepne i architektura projektu
2 | Rozwój API i struktury projektu + baza danych
3 | Implementacja zabezpieczeń
4 | Integracja i DevOps + Frontend
5 | Testowanie I zakończenie prac